## Danh sách thành viên
KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP
GVHD: | ThS. Nguyễn Thị Anh Thư
Lớp: | DS317.R11
NHÓM 8
|  | STT | MSSV | Họ và tên | Vai trò | Quá trình | Thực hành | Đồ án | Tổng
|  | 2 | 23521329 | Nguyễn Văn Quyền | Thành viên
|  | 8 | 24520253 | Mai Dương Hải Đăng | Thành viên
|  | 15 | 24520667 | Lê Minh Huy | Thành viên
|  | 21 | 24520805 | Tạ Gia Khiêm | Thư ký
|  | 58 | 24521981 | Nguyễn Ngọc Tường Vân | Trưởng nhóm
|  | 59 | 24521988 | Nguyễn Ngọc Tường Vi | Thành viên

## Quá trình
Loại việc | Bài tập | What | Why | How | Người phụ trách | Ngày giao | Deadline | Ngày nộp | Hệ số gấp | Thời hạn | Độ khó | Chất lượng | Điểm quy đổi
Đọc & báo cáo | BT Khảo sát tổng quan |  |  |  | Văn Quyền | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1. chọn 1 chủ đề bất kì mà mng hứng thú
Đọc & báo cáo | BT Khảo sát tổng quan |  |  |  | Hải Đăng | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 2. tiến hành research theo hướng dẫn trong folder Nhóm 8 DS317 \ 1 Bai tap tren lop \ BT Khảo sát tổng quan
Đọc & báo cáo | BT Khảo sát tổng quan |  |  |  | Minh Huy | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 3. fill nội dung vào sheet Plan dựa trên những gì mình đã research
Đọc & báo cáo | BT Khảo sát tổng quan |  |  |  | Gia Khiêm | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | yêu cầu: mỗi người đọc ít nhất 3-5 bài báo về chủ đề mình đã chọn
Đọc & báo cáo | BT Khảo sát tổng quan |  |  |  | Tường Vân | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.2
Đọc & báo cáo | BT Khảo sát tổng quan |  |  |  | Tường Vi | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.2
Đọc & báo cáo | BT Khảo sát tổng quan |  |  |  | Văn Quyền | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | task 2:
Đọc & báo cáo | BT Khảo sát tổng quan |  |  |  | Hải Đăng | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1. đọc các bài báo về chủ đề: logistic, recommend, dự báo.
Đọc & báo cáo | BT Khảo sát tổng quan |  |  |  | Minh Huy | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2. tập trung vào khâu tiền xử lí và khai phá xem có gì mới không.
Đọc & báo cáo | BT Khảo sát tổng quan |  |  |  | Gia Khiêm | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3. ưu tiên các bài báo có data là kết hợp nhiều bảng.
Đọc & báo cáo | BT Khảo sát tổng quan |  |  |  | Tường Vân | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5
Đọc & báo cáo | BT Khảo sát tổng quan |  |  |  | Tường Vi | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5
Đọc & báo cáo | BT Xác định bài toán khai phá dữ liệu | Đọc 5 bài báo về demand forecasting, tóm tắt hướng tiếp cận | Xác định vấn đề doanh nghiệp cho Đồ án | Tóm tắt docx, mỗi bài 1 đoạn | Văn Quyền | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
Đọc & báo cáo | BT Xác định bài toán khai phá dữ liệu | Đọc bài báo về ARIMA/SARIMA | Chọn mô hình baseline | Tóm tắt docx | Hải Đăng | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
Đọc & báo cáo | BT Xác định bài toán khai phá dữ liệu | Đọc bài báo về feature engineering chuỗi thời gian | Chuẩn bị bước tạo đặc trưng | Tóm tắt docx | Minh Huy | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
Đọc & báo cáo | BT Xác định bài toán khai phá dữ liệu | Đọc bài báo, tổng hợp thành báo cáo chung của nhóm | Nộp báo cáo BT | Ghép nội dung cả nhóm, docx | Gia Khiêm | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
Đọc & báo cáo | BT Xác định bài toán khai phá dữ liệu | Đọc bài báo về XGBoost/LightGBM cho dự báo | Chọn mô hình ML | Tóm tắt docx | Tường Vân | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
Đọc & báo cáo | BT Xác định bài toán khai phá dữ liệu | Đọc bài báo về đánh giá mô hình dự báo (MAE/RMSE/MAPE) | Chọn độ đo đánh giá | Tóm tắt docx | Tường Vi | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2

## Thực hành
Loại việc | Bài tập | What | Why | How | Người phụ trách | Ngày giao | Deadline | Ngày nộp | Hệ số gấp | Thời hạn | Độ khó | Chất lượng | Điểm quy đổi
[5 empty] | Văn Quyền |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Hải Đăng |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Minh Huy |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Gia Khiêm |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Tường Vân |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Tường Vi |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Văn Quyền |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Hải Đăng |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Minh Huy |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Gia Khiêm |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Tường Vân |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Tường Vi |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Văn Quyền |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Hải Đăng |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Minh Huy |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Gia Khiêm |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Tường Vân |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Tường Vi |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0

## Đồ án
Loại việc | Bài tập | What | Why | How | Người phụ trách | Ngày giao | Deadline | Ngày nộp | Hệ số gấp | Thời hạn | Độ khó | Chất lượng | Điểm quy đổi
[5 empty] | Văn Quyền |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Hải Đăng |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Minh Huy |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Gia Khiêm |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Tường Vân |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Tường Vi |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Văn Quyền |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Hải Đăng |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Minh Huy |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Gia Khiêm |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Tường Vân |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Tường Vi |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Văn Quyền |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Hải Đăng |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Minh Huy |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Gia Khiêm |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Tường Vân |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Tường Vi |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  | 0

## ref
Chất lượng | % | Thời hạn | % | Độ khó | Trọng số | Số ngày làm | Hệ số | Loại việc | Bao gồm | Đầu ra | Tiêu chí hoàn thành tốt
Hoàn thành tốt | 1 | Đúng thời hạn | 1 | Nhẹ | 1 | >=5 ngày | 1 | Đọc & Báo cáo | Đọc bài báo, tóm tắt, viết báo cáo, làm slide, quay video | docx, pptx, video | Có nhận xét/đề xuất riêng, không chỉ tóm tắt lại
Hoàn thành | 0.8 | Chậm trễ (1-2 ngày) | 0.9 | Vừa | 2 | 2-4 ngày | 1.2 | Xử lý dữ liệu | Thu thập, làm sạch, xử lý thiếu/trùng, chuẩn hóa, chia tập | Dữ liệu đã xử lý + ghi chép các bước | Ghi rõ lý do chọn cách xử lý, chạy lại được
Chưa hoàn thành | 0.5 | Trì trệ (>= 3 ngày) | 0.75 | Khó | 3 | <=2 ngày | 1.5 | Code | Xây, huấn luyện mô hình, đánh giá, demo | Notebook/script + kết quả | Chạy được, có baseline so sánh